## SHOP
| Mã hiệu | Tên | Progress | Plan submit | Actual submit | BQL L1 | L1 date | BQL L2 | L2 date
1 | TST-A-MEP-001 | Bản vẽ shop TST-A số 1 ¦ Shop drawing #1 | 1 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | OK | 2026-01-04 | OK | 2026-01-05 | 2026-01-06
2 | TST-A-MEP-002 | Bản vẽ shop TST-A số 2 ¦ Shop drawing #2 | 1 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | OK | 2026-01-05 | OK | 2026-01-06 | 2026-01-07
3 | TST-A-MEP-003 | Bản vẽ shop TST-A số 3 ¦ Shop drawing #3 | 1 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | OK | 2026-01-06 | OK | 2026-01-07 | 2026-01-08
4 | TST-A-MEP-004 | Bản vẽ shop TST-A số 4 ¦ Shop drawing #4 | 1 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | OK | 2026-01-07 | OK | 2026-01-08 | 2026-01-09
5 | TST-A-MEP-005 | Bản vẽ shop TST-A số 5 ¦ Shop drawing #5 | 1 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | OK | 2026-01-08 | OK | 2026-01-09 | 2026-01-10
6 | TST-A-MEP-006 | Bản vẽ shop TST-A số 6 ¦ Shop drawing #6 | 1 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | OK | 2026-01-09 | OK | 2026-01-10 | 2026-01-11
7 | TST-A-MEP-007 | Bản vẽ shop TST-A số 7 ¦ Shop drawing #7 | 1 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | OK | 2026-01-10 | OK | 2026-01-11 | 2026-01-12
8 | TST-A-MEP-008 | Bản vẽ shop TST-A số 8 ¦ Shop drawing #8 | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | OK | 2026-01-11 | OK | 2026-01-12 | 2026-01-13
9 | TST-A-MEP-009 | Bản vẽ shop TST-A số 9 ¦ Shop drawing #9 | 1 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | OK | 2026-01-12 | OK | 2026-01-13 | 2026-01-14
10 | TST-A-MEP-010 | Bản vẽ shop TST-A số 10 ¦ Shop drawing #10 | 1 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | OK | 2026-01-13 | OK | 2026-01-14 | 2026-01-15
11 | TST-A-MEP-011 | Bản vẽ shop TST-A số 11 ¦ Shop drawing #11 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | OK | 2026-01-14 | OK | 2026-01-15 | 2026-01-16
12 | TST-A-MEP-012 | Bản vẽ shop TST-A số 12 ¦ Shop drawing #12 | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | OK | 2026-01-15 | OK | 2026-01-16 | 2026-01-17
13 | TST-A-MEP-013 | Bản vẽ shop TST-A số 13 ¦ Shop drawing #13 | 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | OK | 2026-01-16 | OK | 2026-01-17 | 2026-01-18
14 | TST-A-MEP-014 | Bản vẽ shop TST-A số 14 ¦ Shop drawing #14 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | OK | 2026-01-17 | OK | 2026-01-18 | 2026-01-19
15 | TST-A-MEP-015 | Bản vẽ shop TST-A số 15 ¦ Shop drawing #15 | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | OK | 2026-01-18 | OK | 2026-01-19 | 2026-01-20
16 | TST-A-MEP-016 | Bản vẽ shop TST-A số 16 ¦ Shop drawing #16 | 1 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | OK | 2026-01-19 | OK | 2026-01-20 | 2026-01-21
17 | TST-A-MEP-017 | Bản vẽ shop TST-A số 17 ¦ Shop drawing #17 | 1 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | OK | 2026-01-20 | OK | 2026-01-21 | 2026-01-22
18 | TST-A-MEP-018 | Bản vẽ shop TST-A số 18 ¦ Shop drawing #18 | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | OK | 2026-01-21 | OK | 2026-01-22 | 2026-01-23
19 | TST-A-MEP-019 | Bản vẽ shop TST-A số 19 ¦ Shop drawing #19 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | OK | 2026-01-22 | OK | 2026-01-23 | 2026-01-24
20 | TST-A-MEP-020 | Bản vẽ shop TST-A số 20 ¦ Shop drawing #20 | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | OK | 2026-01-23 | OK | 2026-01-24 | 2026-01-25
21 | TST-A-MEP-021 | Bản vẽ shop TST-A số 21 ¦ Shop drawing #21 | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | OK | 2026-01-24 | OK | 2026-01-25 | 2026-01-26
22 | TST-A-MEP-022 | Bản vẽ shop TST-A số 22 ¦ Shop drawing #22 | 1 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | OK | 2026-01-25 | OK | 2026-01-26 | 2026-01-27
23 | TST-A-MEP-023 | Bản vẽ shop TST-A số 23 ¦ Shop drawing #23 | 1 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | OK | 2026-01-26 | OK | 2026-01-27 | 2026-01-28
24 | TST-A-MEP-024 | Bản vẽ shop TST-A số 24 ¦ Shop drawing #24 | 1 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | OK | 2026-01-27 | OK | 2026-01-28 | 2026-01-29
25 | TST-A-MEP-025 | Bản vẽ shop TST-A số 25 ¦ Shop drawing #25 | 1 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | OK | 2026-01-28 | OK | 2026-01-29 | 2026-01-30
26 | TST-A-MEP-026 | Bản vẽ shop TST-A số 26 ¦ Shop drawing #26 | 0.5 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | OK | 2026-01-29 | PENDING | 2026-01-30
27 | TST-A-MEP-027 | Bản vẽ shop TST-A số 27 ¦ Shop drawing #27 | 0.5 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | OK | 2026-01-30 | PENDING | 2026-01-31
28 | TST-A-MEP-028 | Bản vẽ shop TST-A số 28 ¦ Shop drawing #28 | 0.5 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | OK | 2026-01-03 | PENDING | 2026-01-04
29 | TST-A-MEP-029 | Bản vẽ shop TST-A số 29 ¦ Shop drawing #29 | 0.5 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | OK | 2026-01-04 | PENDING | 2026-01-05
30 | TST-A-MEP-030 | Bản vẽ shop TST-A số 30 ¦ Shop drawing #30 | 0.5 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | OK | 2026-01-05 | PENDING | 2026-01-06
31 | TST-A-MEP-031 | Bản vẽ shop TST-A số 31 ¦ Shop drawing #31 | 0.5 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | OK | 2026-01-06 | PENDING | 2026-01-07
32 | TST-A-MEP-032 | Bản vẽ shop TST-A số 32 ¦ Shop drawing #32 | 0.5 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | OK | 2026-01-07 | PENDING | 2026-01-08
33 | TST-A-MEP-033 | Bản vẽ shop TST-A số 33 ¦ Shop drawing #33 | 0.5 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | OK | 2026-01-08 | PENDING | 2026-01-09
34 | TST-A-MEP-034 | Bản vẽ shop TST-A số 34 ¦ Shop drawing #34 | 0.5 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | OK | 2026-01-09 | PENDING | 2026-01-10
35 | TST-A-MEP-035 | Bản vẽ shop TST-A số 35 ¦ Shop drawing #35 | 0.5 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | OK | 2026-01-10 | PENDING | 2026-01-11
36 | TST-A-MEP-036 | Bản vẽ shop TST-A số 36 ¦ Shop drawing #36 | 0.5 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | OK | 2026-01-11 | PENDING | 2026-01-12
37 | TST-A-MEP-037 | Bản vẽ shop TST-A số 37 ¦ Shop drawing #37 | 0.5 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | OK | 2026-01-12 | PENDING | 2026-01-13
38 | TST-A-MEP-038 | Bản vẽ shop TST-A số 38 ¦ Shop drawing #38 | 0.5 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | OK | 2026-01-13 | PENDING | 2026-01-14
39 | TST-A-MEP-039 | Bản vẽ shop TST-A số 39 ¦ Shop drawing #39 | 0.5 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | OK | 2026-01-14 | PENDING | 2026-01-15
40 | TST-A-MEP-040 | Bản vẽ shop TST-A số 40 ¦ Shop drawing #40 | 0.5 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | OK | 2026-01-15 | PENDING | 2026-01-16
41 | TST-A-MEP-041 | Bản vẽ shop TST-A số 41 ¦ Shop drawing #41 | 0.5 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | OK | 2026-01-16 | PENDING | 2026-01-17
42 | TST-A-MEP-042 | Bản vẽ shop TST-A số 42 ¦ Shop drawing #42 | 0.5 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | OK | 2026-01-17 | PENDING | 2026-01-18
43 | TST-A-MEP-043 | Bản vẽ shop TST-A số 43 ¦ Shop drawing #43 | 0.5 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | OK | 2026-01-18 | PENDING | 2026-01-19
44 | TST-A-MEP-044 | Bản vẽ shop TST-A số 44 ¦ Shop drawing #44 | 0.5 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | OK | 2026-01-19 | PENDING | 2026-01-20
45 | TST-A-MEP-045 | Bản vẽ shop TST-A số 45 ¦ Shop drawing #45 | 0.5 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | OK | 2026-01-20 | PENDING | 2026-01-21
46 | TST-A-MEP-046 | Bản vẽ shop TST-A số 46 ¦ Shop drawing #46 | 0.5 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | OK | 2026-01-21 | PENDING | 2026-01-22
47 | TST-A-MEP-047 | Bản vẽ shop TST-A số 47 ¦ Shop drawing #47 | 0.5 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | OK | 2026-01-22 | PENDING | 2026-01-23
48 | TST-A-MEP-048 | Bản vẽ shop TST-A số 48 ¦ Shop drawing #48 | 0.5 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | OK | 2026-01-23 | PENDING | 2026-01-24
49 | TST-A-MEP-049 | Bản vẽ shop TST-A số 49 ¦ Shop drawing #49 | 0.5 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | OK | 2026-01-24 | PENDING | 2026-01-25
50 | TST-A-MEP-050 | Bản vẽ shop TST-A số 50 ¦ Shop drawing #50 | 0.5 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | OK | 2026-01-25 | PENDING | 2026-01-26