## SHOP BOH
SHOPDRAWING SUBMISSION FOR APPROVAL
PROJECT NAME: BÃI TRÀM ESTATES
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH SINH THÁI HÒN NGỌC BÃI TRÀM
PACKAGE: MEP
GÓI THẦU: CƠ
REV: BTE-HBG-SHD- BOH
[26 empty] | BTE-HBG-SHD-BOH: | [17 empty] | CAM RANH | [5 empty] | 2019-04-28 | [7 empty] | 2019-04-28 11:08
STT |  |  |  | Mã hiệu | Tên bản vẽ | % HT | Ngày dự kiến trình | Ngày thực tế trình | Phản hồi BQLDA | [9 empty] | Ngày dự kiến trình lại |  |  |  | Ngày trình lại |  |  |  | Ngày phê duyệt | Tháng 9 | [29 empty] | Ghi chú
[9 empty] | Lần 1 |  | Lần 2 |  | Lần 3 |  | Lần 4 |  | Lần 5 |  | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 |  | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5
[9 empty] | Comment | Ngày | Comment | Ngày | Comment | Ngày | Comment | Ngày | Comment | Ngày | [9 empty] | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28
BOH
I |  |  |  |  | Hệ điều hòa
1 | SSA | HBG | 2 | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-001 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ĐHKK & THÔNG GIÓ AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEM - SINGLE LINE DIAGRAM |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06 | [7 empty] | FALSE
2 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-002 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
3 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-003 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
4 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-004 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
5 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-005 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
6 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-006 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG ĐHKK & THÔNG GIÓ - CAO ĐỘ A & B AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEM PLAN - LEVEL A & B |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
7 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-007 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
8 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-008 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
9 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-009 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
10 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-010 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
11 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-011 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
12 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-012 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
13 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-013 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG ĐHKK & THÔNG GIÓ - CAO ĐỘ C,D & E AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEM PLAN - LEVELC,D & E |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
14 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-014 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
15 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-015 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
16 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-016 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
17 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-017 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
18 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-018 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
19 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-019 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
20 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-020 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
21 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-021 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
22 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-022 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
23 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-023 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG ĐHKK & THÔNG GIÓ - CAO ĐỘ F AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEM PLAN - LEVEL F |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
24 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-024 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
25 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-025 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
26 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-026 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
27 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-027 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
28 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-028 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
29 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-029 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
30 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BOH-030 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | R | 2019-04-22 | [8 empty] | 2019-05-06
II |  |  |  |  | Hệ nước
1 | SSA | HBG | 2 | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BOH-001 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC THẢI WATER SUPPLY AND DRAINAGE WATER SYSTEM - SINGLE LINE DIAGRAM | 100% | 2019-03-26 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-04
2 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PWS-BOH-001 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC - CAO ĐỘ A, C WATER SUPPLY SYSTEM PLAN - LEVEL A, C | 100% | 2019-03-26 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-04
3 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PWS-BOH-002 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC - CAO ĐỘ E, F WATER SUPPLY SYSTEM PLAN - LEVEL E, F |  | 2019-04-15 | [11 empty] | 2019-04-30
4 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PID-BOH-001 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI - CAO ĐỘ C WASTE WATER DRAINAGE SYSTEM PLAN - LEVEL C | 100% | 2019-03-26 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-04
5 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PID-BOH-002 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI - CAO ĐỘ E, F WASTE WATER DRAINAGE SYSTEM PLAN - LEVEL E, F |  | 2019-04-15 | [11 empty] | 2019-04-30
6 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PID-BOH-003 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA - CAO ĐÔ A RAIN WATER DRAINAGE SYSTEM PLAN - LEVEL A | 100% | 2019-03-26 | 2019-03-28 | A
7 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PID-BOH-003 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA - CAO ĐÔ E RAIN WATER DRAINAGE SYSTEM PLAN - LEVEL E |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-30
8 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PID-BOH-004 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA - CAO ĐÔ F, MÁI RAIN WATER DRAINAGE SYSTEM PLAN - LEVEL F, ROOF |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-30
9 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BOH-002 | CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC VỆ SINH - CAO ĐỘ +20.10M & +23.30MM SANITARY SEWER DETAILS - LEVEL +20.10M & +23.30MM |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-30
10 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BOH-003 | CHI TIẾT CẤP THOÁT NƯỚC VỆ SINH - CAO ĐỘ +20.10M & +23.30MM SANITARY SEWER DETAILS - LEVEL +20.10M & +23.30MM |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-30
11 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BOH-004 | CHI TIẾT THOÁT NƯỚC VỆ SINH BẾP SANITARY SEWER DETAILS |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-30
12 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BOH-005 | CHI TIẾT CẤP NƯỚC PHÒNG GIẶT PLUMBING & SANITARY DETAILS OF LAUNDRY ROOM |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-30
13 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BOH-006 | CHI TIẾT THOÁT NƯỚC PHÒNG GIẶT PLUMBING & SANITARY DETAILS OF LAUNDRY ROOM |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-30
14 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BOH-007 | CHI TIẾT BỂ NƯỚC SINH HOẠT + PCCC (1) DETAIL OF DOMESTIC WATER TANK,FIRE TANK (1) |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-30
15 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BOH-008 | CHI TIẾT BỂ NƯỚC SINH HOẠT + PCCC (2) DETAIL OF DOMESTIC WATER TANK,FIRE TANK (2) |  | 2019-04-12 | [11 empty] | 2019-04-30
16 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BOH-009 | CHI TIẾT BỂ TỰ HOẠI, BỂ TÁCH DẦU, STP DETAIL OF SEPTIC TANK, GREASE TRAP, STP | 100% | 2019-03-26 | 2019-03-27 | R | 2019-03-27 | A | 2019-03-28
| SSA | HBG | 2
QUAY LẠI SƠ ĐỒ SHOP CÁC KHU VỰC