## 23.5.2021
[15 empty] | Người báo cáo: Reported: | [7 empty] | Chỉ huy trưởng SM | [7 empty] | Quản lý dự án PM
|  |  |  | BÁO CÁO CHI TIẾT TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC VÀ NHÂN LỰC HÀNG NGÀY | [18 empty] | Nguyễn Văn Định
DETAIL DAILY WORKING REPORT
Ngày (Date):23/05/2021
Địa chỉ/Add: Số 7-BT3-Bán đảo Linh Đàm |  |  | Bộ phận/Dept: BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG
ĐT/Tel: (84) 4 3668 6390, |  |  | Dự án/Project: LAWRENCE STING SCHOOL 2 | [17 empty] | No. 1
Website: www.hbg.com.vn
Email: infor@hbg.com.vn |  |  | Job No.：MEP
Phụ trách: In charge: Mr.
TT | Hạng mục công việc Work Items | Các vấn đề vướng mắc Problems/Shortcomings |  |  |  | Tiến độ thi công lắp đặt đến thời điểm hiện tại Progress of installation work
[6 empty] | Các hạng mục chính Main working items |  |  | Tỉ lệ phân bổ nhân lực Manpower rate | Ngày bắt đầu Start | Ngày kết thúc Finish | Số ngày trượt tiến độ Lost Day | Tỉ trọng tiến độ công việc (%) Progress rate (%) | [20 empty] | Ghi chú Remark
[14 empty] | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100
ELECTRICAL
[6 empty] | 1 | [6 empty] | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | #REF! |  | 5% | -
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 10% | -
[6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 15% | -
[6 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 20% | -
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 25% | -
[6 empty] | 6 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 30% | -
MECHANICAL | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 35% | -
[6 empty] | 8 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 40% | -
[6 empty] | 9 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 45% | -
[6 empty] | 10 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 50% | -
[6 empty] | 11 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 55% | -
[6 empty] | 12 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 60% | -
[6 empty] | Total （％） | [27 empty] | #REF! |  | 70% | -
I | Hệ thống |  |  |  |  | TT | Nội dung | [28 empty] | 80% | -
1 | KHO VÀ VĂN PHÒNG |  |  |  |  | 1 | Ban quản lý và cán bộ kỹ thuật |  | 4
[6 empty] | 2 | Thư ký
2 | Thi công hệ thống kho bãi | Chưa có nhân công |  |  |  | 1 | San lấp mặt bằng và đường đi lại
|  | Chưa có nhân công |  |  |  | 2 | Xây dựng kho bãi
3 | Tầng hầm C20 | Chưa có nhân công |  |  |  | 1 | Lắp đặt sleeve cho hệ thống cấp thoát nước tầng hầm |  |  | 2021-05-25 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0 | 85% | -
[6 empty] | Tổng cộng/Total (%) |  |  | 4
TT | Phần an toàn Safety/Environmental Issue | Các thông tin khác Other Information |  |  |  | Tình trạng vật tư có trên công trường Status of Materials & Supplies on Site
[6 empty] | Tên vật tư thiết bị Equipment/Materials |  |  |  | Bắt đầu Start | Kết thúc Finish | Số ngày trượt tiến độ Lost Day | Tỉ trọng tiến độ công việc (%) Progress rate (%)
[14 empty] | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100
1 | [5 empty] | 1 | Ống conduit điện | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
2 | [5 empty] | 2 | Ống cấp thoát nước | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
3 | [5 empty] | 3 | cọc tiếp địa | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
4 | [5 empty] | 4 | cáp chống sét | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
7 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
8 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
9 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 90
11 | [5 empty] | 11 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
12 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
13 | [5 empty] | 13 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
14 | [5 empty] | 14 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
[6 empty] | 15 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
[6 empty] | 16 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0%
[6 empty] | Tổng cộng/Total (%) | [29 empty] | 70% | -
Nghiệm thu & bàn giao vật tư thiết bị về công trường so với yêu cầu của BCH dự án Delivery/Installation Inspection Progress | [8 empty] | Kế hoạch nhân lực HBG tại dự án Lawrence Sting School 2 Manpower Schedule
TT | Nghiệm thu vật tư thiết bị Acceptance of materials & equipments | Tình trạng Status |  |  | Nghiệm thu lắp đặt thiết bị Acceptance of equipment istallation |  |  | Tình trạng Status | Nhân lực Manpower | [8 empty] | Nhân lực thực tế Actual manpower | [17 empty] | 75% | -
[18 empty] | Lũy kế Cummulative | [5 empty] | Trong ngày Today | [5 empty] | Cộng Consum | [5 empty] | 80% | -
[36 empty] | 85% | -
1 |  | 0% | [6 empty] | Quản lý dự án (Project Manager) | [26 empty] | 90% | -
2 |  | 0% | [6 empty] | Chỉ Huy trưởng/Phó CHT (Site Manager) | [8 empty] | 6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 95% | -
3 |  | 0% | [6 empty] | KS điện (Electrical Engineer) | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 100% | -
4 |  | 0% | [6 empty] | KS cấp thoát nước (Water supply & drainage engineer) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5 |  | 0% | [6 empty] | KS điều hòa (HVAC engineer) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
6 |  | 0% | [6 empty] | Kỹ sư QS | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1
7 |  | 0% | [6 empty] | Ks khác | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
8 |  | 0% | [6 empty] | Thư ký dự án (nếu có) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
9 |  | 0% | [6 empty] | Giám sát ATLĐ (Safety Officer) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
10 |  | 0% | [6 empty] | Đốc công (Foreman) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
11 |  | 0% | [6 empty] | Thợ nước (Plumber) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
12 |  | 0% | [6 empty] | Thợ hàn (Welder) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
13 |  | 0% | [6 empty] | Thợ điện (Electrician) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
14 |  | 0% | [6 empty] | Thợ phụ (Help) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | Công nhân trực tiếp khác (Other) | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | Thủ kho và lái xe | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | Công nhật: | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | Nhân công của các đội thuê khoán: | [8 empty] | 0 | [11 empty] | 0
[9 empty] | Tổng cộng/Total (%) | [8 empty] | 9 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 13
II. KIẾN NGHỊ CỦA CÁC HỆ (CB KỸ THUẬT)
Đ.D BCH/CT
Note on AL16: Nhập tỷ lệ phần trăm tiến độ công việc đã thực hiện tính đến ngày hôm nay Input the working percentage (rate) of today
Note on B29: Phần nội dung công việc được sửa thành nội dung phù hợp với từng công trường
Note on AI34: Copy công thức ô bên dưới dán lên nếu không ra kết quả
Note on T62: Hướng dẫn: Tổng số công lũy kế tính từ đầu tháng (chưa bao gồm công làm thêm giờ)
Note on Z62: Hướng dẫn: Số người làm thực tế hôm nay tính đến 17h00'
Note on AF62: Hướng dẫn: Hết ngày thì copy cột "Cộng" này dán sang cột "Lũy kế". Lưu ý cách copy và dán giá trị: 1- Bôi đen, copy toàn bộ vùng số ở cột tổng 2- Bấm chuột phải vào vùng định dán (vùng lũy kế) 3- Chọn Paste Special/Value Lưu ý: Không sử dụng lệnh copy và paste thông thường vì chỉ copy được công thức mà không copy được giá trị.

## 22.5.2021
[15 empty] | Người báo cáo: Reported: | [7 empty] | Chỉ huy trưởng SM | [7 empty] | Quản lý dự án PM
BÁO CÁO CHI TIẾT TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC VÀ NHÂN LỰC HÀNG NGÀY
DETAIL DAILY WORKING REPORT
Ngày (Date):22/05/2021
Địa chỉ/Add: Số 7-BT3-Bán đảo Linh Đàm |  |  | Bộ phận/Dept: BAN CHỈ HUY CÔNG TRƯỜNG
ĐT/Tel: (84) 4 3668 6390, |  |  | Dự án/Project: LAWRENCE STING SCHOOL 2 | [17 empty] | No. 1
Website: www.hbg.com.vn
Email: infor@hbg.com.vn |  |  | Job No.：MEP
Phụ trách: In charge: Mr.
TT | Hạng mục công việc Work Items | Các vấn đề vướng mắc Problems/Shortcomings |  |  |  | Tiến độ thi công lắp đặt đến thời điểm hiện tại Progress of installation work
[6 empty] | Các hạng mục chính Main working items |  |  | Tỉ lệ phân bổ nhân lực Manpower rate | Ngày bắt đầu Start | Ngày kết thúc Finish | Số ngày trượt tiến độ Lost Day | Tỉ trọng tiến độ công việc (%) Progress rate (%) | [20 empty] | Ghi chú Remark
[14 empty] | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100
ELECTRICAL
[6 empty] | 1 | [6 empty] | - | - | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 10% | #REF! |  | 5% | -
[6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 10% | -
[6 empty] | 3 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 15% | -
[6 empty] | 4 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 20% | -
[6 empty] | 5 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 25% | -
[6 empty] | 6 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 30% | -
MECHANICAL | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 35% | -
[6 empty] | 8 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 40% | -
[6 empty] | 9 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 45% | -
[6 empty] | 10 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 50% | -
[6 empty] | 11 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 55% | -
[6 empty] | 12 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | #REF! |  | 60% | -
[6 empty] | Total （％） | [27 empty] | #REF! |  | 70% | -
I | Hệ thống |  |  |  |  | TT | Nội dung | [28 empty] | 80% | -
1 | KHO VÀ VĂN PHÒNG |  |  |  |  | 1 | Ban quản lý và cán bộ kỹ thuật |  | 5
[6 empty] | 2 | Thư ký |  | 1
2 | Thi công hệ thống kho bãi | Chưa có nhân công |  |  |  | 1 | San lấp mặt bằng và đường đi lại | [26 empty] | Buổi chiều thời tiết mưa. Không thi công được
|  | Chưa có nhân công |  |  |  | 2 | Xây dựng kho bãi
3 | Tầng hầm C20 | Chưa có nhân công |  |  |  | 1 | Lắp đặt sleeve cho hệ thống cấp thoát nước tầng hầm |  |  | 2021-05-25 |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0 | 85% | -
[6 empty] | Tổng cộng/Total (%) |  |  | 6
TT | Phần an toàn Safety/Environmental Issue | Các thông tin khác Other Information |  |  |  | Tình trạng vật tư có trên công trường Status of Materials & Supplies on Site
[6 empty] | Tên vật tư thiết bị Equipment/Materials |  |  |  | Bắt đầu Start | Kết thúc Finish | Số ngày trượt tiến độ Lost Day | Tỉ trọng tiến độ công việc (%) Progress rate (%)
[14 empty] | 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100
1 | [5 empty] | 1 | Ống conduit điện | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
2 | [5 empty] | 2 | Ống cấp thoát nước | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
3 | [5 empty] | 3 | cọc tiếp địa | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
4 | [5 empty] | 4 | cáp chống sét | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
5 | [5 empty] | 5 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
7 | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
8 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
9 | [5 empty] | 9 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 90
11 | [5 empty] | 11 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
12 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
13 | [5 empty] | 13 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
14 | [5 empty] | 14 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 100
[6 empty] | 15 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
[6 empty] | 16 | [6 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | 0
[13 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0%
[6 empty] | Tổng cộng/Total (%) | [29 empty] | 70% | -
Nghiệm thu & bàn giao vật tư thiết bị về công trường so với yêu cầu của BCH dự án Delivery/Installation Inspection Progress | [8 empty] | Kế hoạch nhân lực HBG tại dự án Lawrence Sting School 2 Manpower Schedule
TT | Nghiệm thu vật tư thiết bị Acceptance of materials & equipments | Tình trạng Status |  |  | Nghiệm thu lắp đặt thiết bị Acceptance of equipment istallation |  |  | Tình trạng Status | Nhân lực Manpower | [8 empty] | Nhân lực thực tế Actual manpower | [17 empty] | 75% | -
[18 empty] | Lũy kế Cummulative | [5 empty] | Trong ngày Today | [5 empty] | Cộng Consum | [5 empty] | 80% | -
[36 empty] | 85% | -
1 |  | 0% | [6 empty] | Quản lý dự án (Project Manager) | [26 empty] | 90% | -
2 |  | 0% | [6 empty] | Chỉ Huy trưởng/Phó CHT (Site Manager) | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 95% | -
3 |  | 0% | [6 empty] | KS điện (Electrical Engineer) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 100% | -
4 |  | 0% | [6 empty] | KS cấp thoát nước (Water supply & drainage engineer) | [20 empty] | 0
5 |  | 0% | [6 empty] | KS điều hòa (HVAC engineer) | [20 empty] | 0
6 |  | 0% | [6 empty] | Kỹ sư QS | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1
7 |  | 0% | [6 empty] | Ks khác | [20 empty] | 0
8 |  | 0% | [6 empty] | Thư ký dự án (nếu có) | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 0
9 |  | 0% | [6 empty] | Giám sát ATLĐ (Safety Officer) | [20 empty] | 0
10 |  | 0% | [6 empty] | Đốc công (Foreman) | [20 empty] | 0
11 |  | 0% | [6 empty] | Thợ nước (Plumber) | [20 empty] | 0
12 |  | 0% | [6 empty] | Thợ hàn (Welder) | [20 empty] | 0
13 |  | 0% | [6 empty] | Thợ điện (Electrician) | [20 empty] | 0
14 |  | 0% | [6 empty] | Thợ phụ (Help) | [20 empty] | 0
[9 empty] | Công nhân trực tiếp khác (Other) | [20 empty] | 0
[9 empty] | Thủ kho và lái xe | [20 empty] | 0
[9 empty] | Công nhật: | [20 empty] | 0
[9 empty] | Nhân công của các đội thuê khoán: | [20 empty] | 0
[9 empty] | Tổng cộng/Total (%) | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 5
II. KIẾN NGHỊ CỦA CÁC HỆ (CB KỸ THUẬT)
Đ.D BCH/CT
Nguyễn Xuân Thắng
Note on AL16: Nhập tỷ lệ phần trăm tiến độ công việc đã thực hiện tính đến ngày hôm nay Input the working percentage (rate) of today
Note on B29: Phần nội dung công việc được sửa thành nội dung phù hợp với từng công trường
Note on AI34: Copy công thức ô bên dưới dán lên nếu không ra kết quả
Note on T62: Hướng dẫn: Tổng số công lũy kế tính từ đầu tháng (chưa bao gồm công làm thêm giờ)
Note on Z62: Hướng dẫn: Số người làm thực tế hôm nay tính đến 17h00'
Note on AF62: Hướng dẫn: Hết ngày thì copy cột "Cộng" này dán sang cột "Lũy kế". Lưu ý cách copy và dán giá trị: 1- Bôi đen, copy toàn bộ vùng số ở cột tổng 2- Bấm chuột phải vào vùng định dán (vùng lũy kế) 3- Chọn Paste Special/Value Lưu ý: Không sử dụng lệnh copy và paste thông thường vì chỉ copy được công thức mà không copy được giá trị.