## SHOP
| Mã hiệu / Drawing Code | Tên / Name | Progress | Plan submit | Actual submit | BQL L1 | L1 date | BQL L2 | L2 date
1 | TST-A-MEP-001-001 | Bản vẽ shop TST-A số 1 ¦ Shop drawing TST-A #1 | 1 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | OK | 2026-01-04 | OK | 2026-01-05 | 2026-01-07
2 | TST-A-MEP-001-002 | Bản vẽ shop TST-A số 2 ¦ Shop drawing TST-A #2 | 1 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | OK | 2026-01-06 | OK | 2026-01-07 | 2026-01-09
3 | TST-A-MEP-001-003 | Bản vẽ shop TST-A số 3 ¦ Shop drawing TST-A #3 | 1 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | OK | 2026-01-08 | OK | 2026-01-09 | 2026-01-11
4 | TST-A-MEP-001-004 | Bản vẽ shop TST-A số 4 ¦ Shop drawing TST-A #4 | 1 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | OK | 2026-01-10 | OK | 2026-01-11 | 2026-01-13
5 | TST-A-MEP-001-005 | Bản vẽ shop TST-A số 5 ¦ Shop drawing TST-A #5 | 1 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | OK | 2026-01-12 | OK | 2026-01-13 | 2026-01-15
6 | TST-A-MEP-001-006 | Bản vẽ shop TST-A số 6 ¦ Shop drawing TST-A #6 | 0.5 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | OK | 2026-01-14 | OK | 2026-01-15
7 | TST-A-MEP-001-007 | Bản vẽ shop TST-A số 7 ¦ Shop drawing TST-A #7 | 0.5 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | OK | 2026-01-16 | OK | 2026-01-17
8 | TST-A-MEP-001-008 | Bản vẽ shop TST-A số 8 ¦ Shop drawing TST-A #8 | 0.5 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | OK | 2026-01-18 | OK | 2026-01-19
9 | TST-A-MEP-001-009 | Bản vẽ shop TST-A số 9 ¦ Shop drawing TST-A #9 | 0.5 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | OK | 2026-01-20 | OK | 2026-01-21
10 | TST-A-MEP-001-010 | Bản vẽ shop TST-A số 10 ¦ Shop drawing TST-A #10 | 0.5 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | OK | 2026-01-22 | OK | 2026-01-23