## TĐ .BOH
TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG/ MONTHLY SCHEDULE
,
Dư án: Bãi Tràm Estates
Địa điểm/Address: Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên/
| Gói thầu/Package: Cơ | [47 empty] | 8000000
| Hạng Mục/Item: MEP | [38 empty] | #N/A
[6 empty] | GHI CHÚ : |  |  | Quá hạn |  |  | Ngày KTTT
[9 empty] | Ngày BC |  |  | Ngày BĐTT
| Ngày bắt đầu của tiến độ tháng |  |  | 2019-08-01
|  | 2018-07-01 |  |  | 2019-09-04
| Nhập ngày báo cáo |  |  | 2019-09-04 | [31 empty] | HBG-BTE-SD-BOH | [11 empty] | 2019-04-28 15:41
| Stt/No | Công việc thi công/Work | % Hoàn thành/ completed Percentage | Tình trạng | Ngày bắt đầu KH/Beginning of day | Ngày bắt đầu TT | Ngày kết thúc Kh/End of day | Ngày kết thúc TT | Số ngày KH | Số ngày TT | HPNC KH | HPNC TT | Tháng | [16 empty] | 2019-04-28 15:41 | [17 empty] | Ghi chú/Remark
[13 empty] | Tuần 1/Week 1 | [6 empty] | Tuần 2/Week 2 | [6 empty] | Tuần 3/Week 3 | [6 empty] | Tuần 4/ Week 4 | [6 empty] | Tuần 5/ Week 5
2019-09-04 | [12 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04
| A | BOH |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-09-20 | 2019-09-20
[13 empty] | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35
| I | Hệ thống cấp thoát nước/Water supply and drainage system(Basement)( Phần âm) |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-09-08 | 2019-09-08
| 1 | Bể nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy: Lắp đặt ống slevee inox,slevee ống Upvc/Domestic water tank, Fire fighting, sleeve pipe installation, UPVC pipe | 65% | YES | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Lắp đặt đường ống thoát âm sàn phòng bơm/Floor recessed pipe installation for pumper room | 80% | YES | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Bể STP: Lắp đặt ống slevee upvc | 90% | YES | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-20 | 2019-04-20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Lắp đặt đường ống cấp, máy bơm,van... /Water supply pipe installation, pumper, valve | 0% | YES | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 31 | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Lắp đặt bơm nước mưa/Rain water pumper installation | 0% | YES | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 15 | 15 | 3 | 3 | Column1: 0; Column2: 0; Column3: 0; Column4: 0; Column5: 0; Column6: 0; Column7: 0; Column8: 0; Column9: 0; Column10: 0; Column11: 0; Column12: 0; Column13: 0; Column14: 0; Column15: 0; Column16: 0; Column17: 0; Column18: 0; Column19: 0; Column35: 0
| II | Hệ thống cấp thoát nước/Water supply and drainage system( Retaining wall & Car parking) | 0% | YES | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Lắp đặt ống Upvc chờ /Sleeve pipe installation installation | 0% | YES | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| III | Hệ thống cấp thoát nước/Water supply and drainage system(Zone A) | 0% | YES | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Lắp đặt đường ống nước cấp nước thoát/Water supply pipe system installation | 0% | YES | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-09 | 2019-06-09 | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kiểm tra thử kín, thử áp hệ thống cấp thoát nước/testing water supply system | 0% | YES | 2019-06-09 | 2019-06-09 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh/Installig sanitary equipment | 0% | YES | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Teestng and running system | 0% | YES | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV | Hệ thống cấp thoát nước/Water supply and drainage system(Zone B) | 0% | YES | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-06-29 | 2019-06-29 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Lắp đặt đường ống nước cấp nước thoát/Water supply pipe system installation | 0% | YES | 2019-06-30 | 2019-06-30 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Kiểm tra thử kín, thử áp hệ thống cấp thoát nước/testing water supply system | 0% | YES | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh/Installig sanitary equipment | 0% | YES | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 20 | 20 | 8 | 8 | Column16: 0; Column17: 0; Column18: 0; Column19: 0; Column20: 0; Column21: 0; Column22: 0; Column23: 0; Column24: 0; Column25: 0; Column26: 0; Column27: 0; Column28: 0; Column29: 0; Column30: 0; Column31: 0; Column32: 0; Column33: 0; Column34: 0; Column35: 0
| 4 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Teestng and running system | 0% | YES | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| V | Hệ thống cấp thoát nước/Water supply and drainage system(Zone C) | 0% | YES | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-14 | 2019-07-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Lắp đặt đường ống nước cấp nước thoát/Water supply pipe system installation | 0% | YES | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 20 | 20 | 8 | 8 | Column16: 0; Column17: 0; Column18: 0; Column19: 0; Column20: 0; Column21: 0; Column22: 0; Column23: 0; Column24: 0; Column25: 0; Column26: 0; Column27: 0; Column28: 0; Column29: 0; Column30: 0; Column31: 0; Column32: 0; Column33: 0; Column34: 0; Column35: 0
| 2 | Kiểm tra thử kín, thử áp hệ thống cấp thoát nước/testing water supply system | 0% | YES | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh/Installig sanitary equipment | 0% | YES | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 15 | 15 | 8 | 8 | Column1: 0; Column2: 0; Column3: 0; Column4: 0; Column5: 0; Column6: 0; Column7: 0; Column8: 0; Column9: 0; Column10: 0; Column11: 0; Column12: 0; Column13: 0; Column14: 0; Column15: 0; Column16: 0; Column17: 0; Column18: 0; Column34: 0; Column35: 0
| 4 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Teestng and running system | 0% | YES | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VI | Hệ thống cấp thoát nước/Water supply and drainage system(Zone D) | 0% | YES | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-02 | 2019-08-02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Lắp đặt đường ống nước cấp nước thoát/Water supply pipe system installation | 0% | YES | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 20 | 20 | 8 | 8 | Column1: 0; Column2: 0; Column23: 0; Column24: 0; Column25: 0; Column26: 0; Column27: 0; Column28: 0; Column29: 0; Column30: 0; Column31: 0; Column32: 0; Column33: 0; Column34: 0; Column35: 0
| 2 | Kiểm tra thử kín, thử áp hệ thống cấp thoát nước/testing water supply system | 0% | YES | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh/Installig sanitary equipment | 0% | YES | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-09-07 | 2019-09-07 | 15 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Teestng and running system | 0% | YES | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Hệ thống thông gió và điều hòa không khí/HVAC System |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-09-20 | 2019-09-20
| A | Zone A | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bộ chia gas về chậm
| 1 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng T1/Installing copper pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng T2/Installing copper pipe and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T1/Installing sealing water pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T2/Installing sealing water pipe and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Thi công lắp đặt đường ống thông gió và bảo ôn tầng T1/Installing air duct and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Thi công lắp đặt đường ống thông gió và bảo ôn tầng T2/Installing air duct and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tin hiệu và điều khiển tầng T1/Installing signal of conduit and controlling floor1 | 0% | YES | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tiến hiệu và điều khiển tầng T2/Installing signal of conduit and controlling floor2 | 0% | YES | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Thử áp đường ống đồng tầng T1/Testing pressure copper pipe floor1 | 0% | YES | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Thử áp đường ống đồng tầng T2/Testing pressure copper pipe floor2 | 0% | YES | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T1/Testing sealing water pipe floor1 | 0% | YES | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T2/Testing sealing water pipe floor2 | 0% | YES | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng T1/Installing air duct fan equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng T2/Installing air duct fan equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng T1/Installing air conditional equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng T2/Installing air conditional equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T1/Installing controling equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T2/Installing controling equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-24 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Lắp đặt cửa gió tầng T1/Installing air diffuser floor1 | 0% | YES | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Lắp đặt cửa gió tầng T2/Installing air diffuser floor2 | 0% | YES | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Testing, running system | 0% | YES | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B | Zone B |  | YES | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng T1/Installing copper pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng T2/Installing copper pipe and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T1/Installing sealing water pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T2/Installing sealing water pipe and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Thi công lắp đặt đường ống thông gió và bảo ôn tầng T1/Installing air duct and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Thi công lắp đặt đường ống thông gió và bảo ôn tầng T2/Installing air duct and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tin hiệu và điều khiển tầng T1/Installing signal of conduit and controlling floor1 | 0% | YES | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tiến hiệu và điều khiển tầng T2/Installing signal of conduit and controlling floor2 | 0% | YES | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Thử áp đường ống đồng tầng T1/Testing pressure copper pipe floor1 | 0% | YES | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Thử áp đường ống đồng tầng T2/Testing pressure copper pipe floor2 | 0% | YES | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T2/Testing sealing water pipe floor1 | 0% | YES | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T2/Testing sealing water pipe floor2 | 0% | YES | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng T1/Installing air duct fan equipment floor1 | 0% | YES | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng T2/Installing air duct fan equipment floor2 | 0% | YES | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng T1/Installing air conditional equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng T2/Installing air conditional equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T1/Installing controling equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T2/Installing controling equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Lắp đặt cửa gió tầng T1/Installing air diffuser floor1 | 0% | YES | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Lắp đặt cửa gió tầng T2/Installing air diffuser floor2 | 0% | YES | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Testing, running system | 0% | YES | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C | Zone C |  | YES | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng T1/Installing copper pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng T2/Installing copper pipe and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T1/Installing sealing water pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T2/Installing sealing water pipe and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Thi công lắp đặt đường ống thông gió và bảo ôn tầng T1/Installing air duct and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Thi công lắp đặt đường ống thông gió và bảo ôn tầng T2/Installing air duct and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tin hiệu và điều khiển tầng T1/Installing signal of conduit and controlling floor1 | 0% | YES | 2019-06-23 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tiến hiệu và điều khiển tầng T2/Installing signal of conduit and controlling floor2 | 0% | YES | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Thử áp đường ống đồng tầng T1/Testing pressure copper pipe floor1 | 0% | YES | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Thử áp đường ống đồng tầng T2/Testing pressure copper pipe floor2 | 0% | YES | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 2019-08-18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T1/Testing sealing water pipe floor1 | 0% | YES | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T2/Testing sealing water pipe floor2 | 0% | YES | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng T1/Installing air duct fan equipment floor1 | 0% | YES | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng T2/Installing air duct fan equipment floor2 | 0% | YES | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng T1/Installing air conditional equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 2019-08-17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng T2/Installing air conditional equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T1/Installing controling equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T2/Installing controling equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Lắp đặt cửa gió tầng T1/Installing air diffuser floor1 | 0% | YES | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Lắp đặt cửa gió tầng T2/Installing air diffuser floor2 | 0% | YES | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 2019-09-08 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Testing, running system | 0% | YES | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| D | Zone D |  | YES | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng T1/Installing copper pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng T2/Installing copper pipe and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng mái/Installing copper pipe and heat insulation floor3 | 0% | YES | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T1/Installing sealing water pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T2/Installing sealing water pipe and heat insulation floor2 | 0% | YES | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T2/Installing sealing water pipe and heat insulation floor3 | 0% | YES | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-06-02 | 2019-06-02 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tin hiệu và điều khiển tầng T1/Installing signal of conduit and controlling floor1 | 0% | YES | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tiến hiệu và điều khiển tầng T2/Installing signal of conduit and controlling floor2 | 0% | YES | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tiến hiệu và điều khiển tầng T2/Installing signal of conduit and controlling floor3 | 0% | YES | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-25 | 2019-08-25 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Thử áp đường ống đồng tầng T1/Testing pressure copper pipe floor1 | 0% | YES | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Thử áp đường ống đồng tầng T2/Testing pressure copper pipe floor2 | 0% | YES | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Thử áp đường ống đồng tầng T3/Testing pressure copper pipe floor2 | 0% | YES | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T1/Testing sealing water pipe floor1 | 0% | YES | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T2/Testing sealing water pipe floor2 | 0% | YES | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T2/Testing sealing water pipe floor3 | 0% | YES | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng T1/Installing air duct fan equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng T2/Installing air duct fan equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng mái/Installing air duct fan equipment rooftop | 0% | YES | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng T1/Installing air conditional equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-27 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng T2/Installing air conditional equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-31 | 2019-08-29 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng mái/Installing air conditional equipment rooftop | 0% | YES | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-03 | 2019-09-01 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 22 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T1/Installing controling equipment floor1 | 0% | YES | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T2/Installing controling equipment floor2 | 0% | YES | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T2/Installing controling equipment floor3 | 0% | YES | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Testing, running system | 0% | YES | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(NC) | bar: Column1
90
88
86
[12 empty] | 84 | Column13: 84
82
80
78
[12 empty] | 76 | Column15: 76
74
[12 empty] | 72 | Column12: 72
70
68
66
64
62
60
[12 empty] | 58 | Column14: 58
[12 empty] | 56 | Column16: 56
54
52
50
48
[12 empty] | 46 | Column17: 46; Column19: 46; Column21: 45
44
[12 empty] | 42 | Column22: 41
[12 empty] | 40 | Column18: 40; Column24: 40
[12 empty] | 38 | Column25: 37
[12 empty] | 36 | Column27: 35
[12 empty] | 34 | Column20: 33
32
[12 empty] | 30 | Column23: 30; Column29: 29
28
[12 empty] | 26 | Column31: 25; Column32: 25
[12 empty] | 24 | Column3: 24; Column4: 24; Column5: 24; Column6: 24; Column7: 24; Column8: 24; Column9: 24; Column10: 24; Column11: 24; Column28: 23
[12 empty] | 22 | Column30: 21
[12 empty] | 20 | Column26: 19; Column33: 19
18
[12 empty] | 16 | Column1: 16; Column2: 16
14
[12 empty] | 12 | Column34: 11
10
[12 empty] | 8 | Column35: 8
6
4
[12 empty] | 2 | [35 empty] | (Ngày)
[13 empty] | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04
[12 empty] | Tổng NC | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | 84 | 58 | 76 | 56 | 46 | 40 | 46 | 33 | 45 | 41 | 30 | 40 | 37 | 19 | 35 | 23 | 29 | 21 | 25 | 25 | 19 | 11 | 8
[12 empty] | NƯỚC | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 8 | 8 | 16 | 19 | 19 | 22 | 14 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | ĐH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60 | 34 | 52 | 46 | 38 | 32 | 30 | 14 | 26 | 19 | 16 | 18 | 18 | 0 | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
GHI CHÚ : = +MIN([GHI CHÚ :, row below]:I141)
QUAY LẠI TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ CÁC KHU VỰC