## TĐ HPV 1- BR
TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG/ MONTHLY SCHEDULE
,
Dư án: Bãi Tràm Estates
Địa điểm/Address: Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên/
| Gói thầu/Package: Cơ | [47 empty] | 8000000
| Hạng Mục/Item: MEP | [38 empty] | #N/A
[6 empty] | GHI CHÚ : |  |  | Quá hạn |  |  | Ngày KTTT
[9 empty] | Ngày BC |  |  | Ngày BĐTT
| Ngày bắt đầu của tiến độ tháng |  |  | 2019-07-01
|  | 2018-07-01 |  |  | 2019-08-04
| Nhập ngày báo cáo |  |  | 2019-08-04 | [31 empty] | HBG-BTE-SD-HPV - 1BR: | [11 empty] | 2019-04-04 13:53
| Stt/No | Công việc thi công/Work | % Hoàn thành/ completed Percentage | Tình trạng | Ngày bắt đầu KH/Beginning of day | Ngày bắt đầu TT | Ngày kết thúc Kh/End of day | Ngày kết thúc TT | Số ngày KH | Số ngày TT | HPNC KH | HPNC TT | Tháng | [16 empty] | 2019-04-04 13:53 | [17 empty] | Ghi chú/Remark
[13 empty] | Tuần 1/Week 1 | [6 empty] | Tuần 2/Week 2 | [6 empty] | Tuần 3/Week 3 | [6 empty] | Tuần 4/ Week 4 | [6 empty] | Tuần 5/ Week 5
2019-08-04 | [12 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04
| A | HPV-1BR |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-11-09 | 2019-11-09
[13 empty] | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35
| I | Hệ thống cấp thoát nước/Water supply and drainage system(1-13) |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-11-09 | 2019-11-09 |  |  |  |  | Column1: 0; Column2: 0; Column3: 0
| 1 | Thi công lắp đặt đường ống cấp nước /Installing water pipe | 0% | YES | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 20 | 20 | 8 | 8 | Column1: 0; Column2: 0; Column3: 0; Column24: 0; Column25: 0; Column26: 0; Column27: 0; Column28: 0; Column29: 0; Column30: 0; Column31: 0; Column32: 0; Column33: 0; Column34: 0; Column35: 0
| 2 | Thi công lắp đặt đường ống thoát nước/Installing drainpipe | 0% | YES | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-27 | 2019-07-27 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Kiểm tra thử áp đường ống cấp nước/ Testing pressure of drainpipe | 0% | YES | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Kiểm tra thử kín đường ống thoát nước/Testing drainpipe | 0% | YES | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| 5 | Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh/Installig sanitary equipment | 0% | YES | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 20 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Teestng and running system | 0% | YES | 2019-11-03 | 2019-11-03 | 2019-11-09 | 2019-11-09 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| II | Hệ thống thông gió và điều hòa không khí/HVAC System |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-10-14 | 2019-10-14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | Thi công lắp đặt ống đồng và bảo ôn tầng T1/Installing copper pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Thi công lắp đặt ống nước ngưng và bảo ôn tầng T1/Installing sealing water pipe and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Thi công lắp đặt đường ống thông gió và bảo ôn tầng T1/Installing air duct and heat insulation floor1 | 0% | YES | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-28 | 2019-07-28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Thi công lắp đặt ống luồn dây tin hiệu và điều khiển tầng T1/Installing signal of conduit and controlling floor1 | 0% | YES | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Thử áp đường ống đồng tầng T1/Testing pressure copper pipe floor1 | 0% | YES | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | Thử kín đường ống nước ngưng tầng T1/Testing sealing water pipe floor1 | 0% | YES | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 2019-08-03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 7 | Lắp đặt thiết bị quạt thông gió tầng T1/Installing air duct fan equipment floor1 | 0% | YES | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Lắp đặt thiết bị điều hòa không khí tầng T1/Installing air conditional equipment floor1 | 0% | YES | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Lắp đặt thiết bị điều khiển tầng T1/Installing controling equipment floor1 | 0% | YES | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | Lắp đặt cửa gió tầng T1/Installing air diffuser floor1 | 0% | YES | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 2019-10-12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Kiểm tra, chạy thử hệ thống/Testing, running system | 0% | YES | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(NC) | bar: Column1
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
[12 empty] | 18 | Column23: 18; Column24: 17; Column25: 17; Column26: 17; Column27: 17
[12 empty] | 16 | Column30: 16
14
12
[12 empty] | 10 | Column28: 10; Column29: 10
[12 empty] | 8 | Column4: 8; Column5: 8; Column6: 8; Column7: 8; Column8: 8; Column9: 8; Column10: 8; Column11: 8; Column12: 8; Column13: 8; Column14: 8; Column15: 8; Column16: 8; Column17: 8; Column18: 8; Column19: 8; Column20: 8; Column21: 8; Column22: 8
[12 empty] | 6 | Column32: 6; Column34: 5
[12 empty] | 4 | Column31: 3; Column33: 3
[12 empty] | 2 | [35 empty] | (Ngày)
[13 empty] | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04
[12 empty] | Tổng NC | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0
[12 empty] | NƯỚC | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | ĐH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
GHI CHÚ : = +MIN([GHI CHÚ :, row below]:I37)
QUAY LẠI TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ CÁC KHU VỰC