## Quy trình thực hiện dự án
Quy trình thực hiện 1 dự án
STT | Tiến trình | Nội dung | Trách nhiệm |  | Tài liệu làm cơ sở | Các văn bản liên quan
|  |  | Thực hiện | Kiểm tra/ Phê duyệt
1 | Bắt đầu | -Tiếp nhận thông báo trúng thầu, nhận giao thầu từ CĐT | - Phòng SXKD - Phòng TCHC | - TGĐ kí HĐ A-B - PTGĐ phụ trách SXKD : Phê duyệt quyết định, giao nhiệm vụ | - HS thiết kế - HS dự thầu | - HĐ A- B - Quyết định giao nhiệm vụ - Sổ giao, nhận tài liệu, hồ sơ
-Thương thảo, soạn thảo, kí kết hợp đồng
-Soạn thảo quyết định giao nhiệm vụ
- Trình ban giám đốc phê duyệt
2 | Lập Kế hoạch triển khai | + Kế hoạch tài chính: - Lập danh sách chủng loại vật tư công ty sẽ cấp xuống công trường. Lựa chọn đơn vị sẽ cung cấp. - Lập danh sách chủng loại vật tư sẽ mua trực tiếp tại địa phương, khảo sát đơn vị cung cấp và giá thành. - Khảo sát, tìm kiếm, lựa chọn các đội công nhân, nhà thầu phụ… + Kế hoạch triển khai tại hiện trường: - Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công - Trình ban giám đốc phê duyệt | - Chỉ huy trưởng công trường tìm hiểu và đề xuất kế hoạch. - Cán bộ phòng SXKD phụ trách khu vực lập. | Tr. Phòng SXKD: Kiểm tra và trình Ban GĐ - TGĐ: Phê duyệt Kế hoạch tài chính - P.TGĐ phụ trách SXKD: Phê duyệt Kế hoạch triển khai tại hiện trường. | - Dự toán dự thầu. - Hồ sơ dự thầu, - Hồ sơ thiết kế | - Bảng dự trù chi phí - Biện pháp thi công, Bảng tiến độ
3 | Kí kết với các đơn vị cung cấp vật tư, gia công phụ kiện, thầu phụ và các tổ công nhân… | - Thương thảo Hợp đồng. - Kí kết Hợp đồng. | Chỉ huy trưởng Công trường kí hợp đồng với các tổ công nhân. - Cán bộ phòng SXKD phụ trách khu vực soạn HĐ với đơn vị cung cấp vật tư, gia công phụ kiện và nhà thầu phụ | Tr. Phòng SXKD: Kiểm tra và trình Ban GĐ. - TGĐ: kí HĐ với đơn vị cung cấp vật tư, gia công phụ kiện và nhà thầu phụ. | - Dự toán dự thầu. - Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế | Hợp đồng với các tổ công nhân - Hợp đồng với đơn vị cung cấp vật tư, gia công phụ kiện và nhà thầu phụ
4 | Chuẩn bị triển khai | - Kiểm tra, chuẩn bị mặt bằng thi công. - Thông báo cho tất cả các biên liên quan. - Hoàn tất tất cả các thủ tục pháp lí cần thiết để được triển khai. - Phổ biến thủ tục, quy định về kỹ thuật, chất lượng, an toàn… cho công nhân, thầu phụ và nhà cung cấp vật tư | - Chỉ huy trưởng Công trường. - Công nhân, thầu phụ và nhà cung cấp vật tư. - Cán bộ phòng SXKD phụ trách khu vực chỉ đạotriển khai | Tr.phòng SXKD: hướng dẫn thực hiện và kiểm tra. | -Hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế. - Biện pháp thi công, bảng tiến độ. | - Biên bản bàn giao mặt bằng - Thông báo khởi công - Bản cam kết: kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động của các bên liên quan
5 | - Triển khai hợp đồng thi công | -Triển khai và nghiệm thu từng công việc, hạng mục, bộ phận theo các quy trình nghiệm thu của CĐT, TVGS. | - Các tổ công nhân. - Các đơn vị cung cấp vật tư, gia công phụ kiện - Các nhà thầu phụ | -Các cá nhân, phòng ban có liên quan | - Hồ sơ Dự thầu, hồ sơ thiết kế. - Biện pháp thi công, bảng tiến độ. - HĐ với các bên | Báo cáo tuần (có hình ảnh kèm theo) - Bản vẽ hoàn công. - Hồ sơ nghiệm thu
6 | Nghiệm thu hoàn thành và bàn giao công trình | - Kiểm tra, đánh giá: + Điều kiện đưa công trình vào sử dụng. + Đánh giá chất lượng. + Sự phù hợp của công trình với hồ sơ thiết kế, hồ sơ dự thầu. - Tổ chức nghiệm thu với CĐT, TVGS và bàn giao công trình. | - Chỉ huy trưởng Công trường. - Cán bộ phòng SXKD phụ trách khu vực. | Tr.phòng SXKD: hướng dẫn thực hiện và kiểm tra | Báo cáo tuần (có hình ảnh kèm theo) - Bản vẽ hoàn công. - Hồ sơ nghiệm thu các công việc, hạng mục | - Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình. - Biên bản bàn giao công trình. - Hồ sơ, tài liệu quản lí chất lượng).
7 | Quyết toán, thanh lý hợp đồng | -Tổng hợp tài liệu, chứng từ,... - Tổng hợp khối lượng công việc hoàn thành. - Lập hồ sơ quyết toán. - Lập biên bản thanh lí HĐ - Trình Ban GĐ phê duyệt! | - Cán bộ phòng SXKD phụ trách khu vực. | - Tr. Phòng SXKD: Kiểm tra và trình. - TGĐ: Kí quyết toán và thanh lý hợp đồng - P.TGĐ phụ trách SXKD: Kí hồ sơ, tài liệu quản lí chất lượng | - Hồ sơ dự thầu. - HĐ A – B. - Bản vẽ hoàn công. - Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành | -Bảng quyết toán. - Biên bản thanh lí hợp đồng
8 | Kết thúc | - Lập báo cáo tổng kết. - Họp tổng kết (nếu cần) - Nộp lưu trữ. | - Tất cả các bên tham gia. | -Ban GĐ nhận xét đánh giá. | - Tất cả tài liệu, hồ sơ liên quan. | -Báo cáo tổng kếtđược Ban GĐ kí duyệt - Sổ giao, nhận tài liệu, hồ sơ
QUAY LẠI SƠ ĐỒ HẠNG MỤC