## SHOP BPV
SHOPDRAWING SUBMISSION FOR APPROVAL
PROJECT NAME: BÃI TRÀM ESTATES
DỰ ÁN: KHU DU LỊCH SINH THÁI HÒN NGỌC BÃI TRÀM
PACKAGE: MEP
GÓI THẦU: CƠ
REV: BTE-HBG-SHD-BPV
[26 empty] | BTE-HBG-SHD-BPV: | [17 empty] | CAM RANH | [5 empty] | 2019-04-28 | [7 empty] | 2019-04-28 11:19
STT |  |  |  | Mã Hiệu | Tên bản vẽ | % HT | Ngày dự kiến trình | Ngày thực tế trình | Phản hồi BQLDA | [9 empty] | Ngày dự kiến trình lại |  |  |  | Ngày trình lại |  |  |  | Ngày phê duyệt | Tháng 9 | [29 empty] | Ghi chú
[9 empty] | Lần 1 |  | Lần 2 |  | Lần 3 |  | Lần 4 |  | Lần 5 |  | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 | Lần 2 | Lần 3 | Lần 4 | Lần 5 |  | Tuần 1 | [6 empty] | Tuần 2 | [6 empty] | Tuần 3 | [6 empty] | Tuần 4 | [6 empty] | Tuần 5
[9 empty] | Comment | Ngày | Comment | Ngày | Comment | Ngày | Comment | Ngày | Comment | Ngày | [9 empty] | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28
BEACH POOL VILLAS
I |  |  |  |  | Hệ điều hòa
BEACH POOL VILLA - 1BR
1 | SSA | HBG | 2 | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BPV-001 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ - DANH MỤC THIẾT BỊ-MẶT BẰNG MVAC SYSTEM - SCHEMATIC DIAGRAM - EQUIPMENT SCHEDULES - MVAC PLAN |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | R | 2019-04-09 | [16 empty] | FALSE
2 | SSA | HBG | 2 | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BPV-002 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ - DANH MỤC THIẾT BỊ - MẶT BẰNG MVAC SYSTEM - SCHEMATIC DIAGRAM - EQUIPMENT SCHEDULES - MVAC PLAN |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | R | 2019-04-09 | [16 empty] | FALSE
3 | SSA | HBG | 2 | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BPV-003 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ - DANH MỤC THIẾT BỊ - MẶT BẰNG MVAC SYSTEM - SCHEMATIC DIAGRAM - EQUIPMENT SCHEDULES - MVAC PLAN |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | R | 2019-04-09 | [16 empty] | FALSE
| SSA | HBG | 2 |  | BEACH POOL VILLA - 2BR | [21 empty] | FALSE
1 | SSA | HBG | 2 | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BPV-004 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ - DANH MỤC THIẾT BỊ-MẶT BẰNG MVAC SYSTEM - SCHEMATIC DIAGRAM - EQUIPMENT SCHEDULES - MVAC PLAN |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | R | 2019-04-09 | [16 empty] | FALSE
2 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BPV-005 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ - DANH MỤC THIẾT BỊ - MẶT BẰNG MVAC SYSTEM - SCHEMATIC DIAGRAM - EQUIPMENT SCHEDULES - MVAC PLAN |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | R | 2019-04-09 | [16 empty] | FALSE
3 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD-MEP-HVAC-HVA-BPV-006 | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ - DANH MỤC THIẾT BỊ - MẶT BẰNG MVAC SYSTEM - SCHEMATIC DIAGRAM - EQUIPMENT SCHEDULES - MVAC PLAN |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | R | 2019-04-09 | [16 empty] | FALSE
II |  |  |  |  | Hệ nước | [21 empty] | FALSE
1 | SSA | HBG | 2 | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PWS-BPV-1BRA-001 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC BEACH POOL VILLA - 1BRA - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BEACH POOL VILLA - 1BRA WATER SUPPLY PLAN BEACH POOL VILLA - 1BRA - SCHEMATIC DIAGRAM BEACH POOL VILLA - 1BRA |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
2 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PID-BPV-1BRA-001 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC BEACH POOL VILLA - 1BRA - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BEACH POOL VILLA - 1BRA DRAINAGE WATER SYSTEM PLAN BEACH POOL VILLA - 1BRA - SCHEMATIC DIAGRAM BEACH POOL VILLA - 1BRA |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
3 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PWS-BPV-1BRA-002 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC BEACH POOL VILLA 49 - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BEACH POOL VILLA 49 WATER SUPPLY PLAN BEACH POOL VILLA 49 - SCHEMATIC DIAGRAM BEACH POOL VILLA 49 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
4 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PID-BPV-1BRA-002 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC BEACH POOL VILLA 49 - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BEACH POOL VILLA 49 DRAINAGE WATER SYSTEM PLAN BEACH POOL VILLA 49 - SCHEMATIC DIAGRAM BEACH POOL VILLA 49 |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
5 | SSA | HBG | 2 | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PWS-BPV-1BRB-001 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC BEACH POOL VILLA - 1BRB - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BEACH POOL VILLA - 1BRB WATER SUPPLY PLAN BEACH POOL VILLA - 1BRB - SCHEMATIC DIAGRAM BEACH POOL VILLA - 1BRB |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
6 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PID-BPV-1BRB-001 | MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC BEACH POOL VILLA - 1BRB - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BEACH POOL VILLA - 1BRB DRAINAGE WATER SYSTEM PLAN BEACH POOL VILLA - 1BRB - SCHEMATIC DIAGRAM BEACH POOL VILLA - 1BRB |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
7 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BPV-2BR-001 | HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC BEACH POOL VILLA - 2BR - SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ BEACH POOL VILLA - 2BR PLUMBING AND SANITARY SYSTEM BEACH POOL VILLA - 2BR - SCHEMATIC DIAGRAM BEACH POOL VILLA - 2BR |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
8 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PWS-BPV-2BR-001 | MẶT BẰNG CẤP NƯỚC BEACH POOL VILLA - 2BR WATER SUPPLY PLAN BEACH POOL VILLA - 2BR |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
9 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PID-BPV-2BR-001 | MẶT BẰNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BEACH POOL VILLA - 2BR DRAINAGE WATER SYSTEM PLAN BEACH POOL VILLA - 2BR |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
10 |  |  |  | BTE-WP4-HBC-SHD- MEP-PLB-PL-BPV - 001 | CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỂN HÌNH TYPICAL INSTALL DETAIL |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | R | 2019-03-26 | A | 2019-04-01 | [6 empty] | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-03-29 |  |  |  | 2019-04-01
| SSA | HBG | 2
QUAY LẠI SƠ ĐỒ SHOP CÁC KHU VỰC